## ドロップダウンリスト (hidden)
対応・判定
OK
許容
要修正
要確認
対応済み

## 一覧
No. | 機能 | ラクネコ | 新システム | 差異 | 業務影響 | 対応要否 | 対応要否の分類
1 | アポイント登録・管理 | ○ | △ | 一部機能未実装 | 小 | 許容 | 対応・判定 | 意味
2 | 受付機能 | ○ | ○ | なし | なし | OK | OK | 新旧で問題なく、現状のままでよい
3 | 担当者通知 | ○ | ○ | なし | なし | OK | 許容 | ラクネコと仕様は異なるが、業務上問題ないため対応不要
4 | 管理者設定 | ○ | ○ | なし | なし | OK | 要修正 | 業務上問題があるため、新システム側の修正が必要
5 | ダッシュボード機能 | ✕ | 〇 | ラクネコに機能なし | なし | OK | 要確認 | 差異はあるが、業務上許容できるか判断が必要
6 | 入退館記録 | ○ | 〇 | 任意期間検索・退館日時表示を実装（対応済み） | なし | 対応済み
7 | 会議室空き確認機能 | ✕ | 〇 | ラクネコに機能なし | なし | OK
8 | ログ管理機能 | △ | 〇 | ラクネコに一部機能なし | なし | OK

## アポイントの登録・管理
No. | 確認項目 | ラクネコ | 新システム | 差異 | 業務影響 | 対応要否 | 対応要否の分類
1 | 来訪予定を登録できる | ○ | ○ | なし | なし | OK | 対応・判定 | 意味
2 | 来訪者の会社名を登録できる | ○ | ○ | なし | なし | OK | OK | 新旧で問題なく、現状のままでよい
3 | 来訪者の氏名を登録できる | ○ | ○ | なし | なし | OK | 許容 | ラクネコと仕様は異なるが、業務上問題ないため対応不要
4 | 対応担当者を登録できる | ○ | ○ | なし | なし | OK | 要修正 | 業務上問題があるため、新システム側の修正が必要
5 | 来訪日時を指定できる | ○ | ○ | なし | なし | OK | 要確認 | 差異はあるが、業務上許容できるか判断が必要
6 | 来訪予定を一覧で確認できる | ○ | ○ | なし | なし | OK
7 | 登録した来訪予定を変更できる | ✕ | ✕ | 未実装 | 小 | 許容
8 | 登録した来訪予定を削除できる | ○ | △ | 一覧から完全には削除されていない | 問題なし | 許容
9 | 来訪予定に紐づく情報を確認できる | ○ |  | なし | なし | OK
10 | 来訪者へ招待メールを送信できる | ○ |  | 手動で送付が必要 | 小 | 許容
11 | 受付用QRコードを発行できる | ○ | 〇 | なし | なし | OK
12 | 来訪予定日を過ぎた場合、使用不可になる | ✕ | 〇 | ラクネコに機能なし | なし | OK

## 当日の受付
No. | 確認項目 | ラクネコ | 新システム | 差異 | 業務影響 | 対応要否 | 対応要否の分類
1 | 受付画面を表示できる | ○ | ○ | なし | なし | OK | 対応・判定 | 意味
2 | QRコードを読み取って受付できる | ○ | ○ | なし | なし | OK | OK | 新旧で問題なく、現状のままでよい
3 | QRコードを利用できない場合の受付方法がある | ○ | ○ | なし | なし | OK | 許容 | ラクネコと仕様は異なるが、業務上問題ないため対応不要
4 | 予約なしの来訪者も受付できる | ○ | ○ | なし | なし | OK | 要修正 | 業務上問題があるため、新システム側の修正が必要
5 | 集荷・配送業者も受付できる | ○ | ○ | なし | なし | OK | 要確認 | 差異はあるが、業務上許容できるか判断が必要
6 | 会社名を入力できる | ○ | ○ | なし | なし | OK
7 | 氏名を入力できる | ○ | ○ | なし | なし | OK
8 | その他必要な情報（人数、用件）を入力できる | ○ | ○ | なし | なし | OK
9 | 受付完了まで迷わず操作できる | ○ | ○ | なし | なし | OK
10 | 受付完了後に案内が表示される 例：「受付が完了しました。担当者が参ります。 しばらくお待ちください。」 | ○ | ○ | なし | なし | OK
11 | 来訪者に受付完了を知らせる | ○ | ○ | なし | なし | OK

## 通知
No. | 確認項目 | ラクネコ | 新システム | 差異 | 業務影響 | 対応要否 | 対応要否の分類
1 | 受付すると担当者へ通知される | ○ | ○ | なし | なし | OK | 対応・判定 | 意味
2 | 通知に来訪者名が表示される | ○ | ○ | なし | なし | OK | OK | 新旧で問題なく、現状のままでよい
3 | 通知に会社名が表示される | ○ | ○ | なし | なし | OK | 許容 | ラクネコと仕様は異なるが、業務上問題ないため対応不要
4 | チャット通知ができる | ○ | ○ | なし | なし | OK | 要修正 | 業務上問題があるため、新システム側の修正が必要
5 | 通知が遅延・欠落しない | ○ | ○ | なし | なし | OK | 要確認 | 差異はあるが、業務上許容できるか判断が必要
6 | 入館後の状態を管理できる | ○ | ○ | なし | なし | OK
7 | 一定時間が経過すると自動的に退館処理される | ○ | ○ | なし | なし | OK
8 | 「対応する」、「他の人に対応を依頼」ボタンが選べる | ○ | ○ | なし | なし | OK
9 | ボタンを押すとそれぞれチャットに通知される | ○ | ○ | なし | なし | OK
10 | 対応ボタンを押した場合、対応者名が記録される | ○ | ○ | なし | なし | OK

## 入退館・来訪履歴
No. | 確認項目 | ラクネコ | 新システム | 差異 | 業務影響 | 対応要否 | 対応要否の分類
1 | 入館記録が残る | ○ | ○ | なし | なし | OK | 対応・判定 | 意味
2 | 入館日時が記録される | ○ | ○ | なし | なし | OK | OK | 新旧で問題なく、現状のままでよい
3 | 来訪者情報が記録される | ○ | ○ | なし | なし | OK | 許容 | ラクネコと仕様は異なるが、業務上問題ないため対応不要
4 | 対応担当者が記録される | ○ | ○ | なし | なし | OK | 要修正 | 業務上問題があるため、新システム側の修正が必要
5 | 退館記録が残る | ○ | ○ | なし | なし | OK | 要確認 | 差異はあるが、業務上許容できるか判断が必要
6 | 退館日時を確認できる | ○ | 〇 | 退館日時の列表示を追加（実装済み） | なし | 対応済み
7 | 過去の来訪履歴を確認できる | ○ | ○ | なし | なし | OK
8 | 日付・期間を指定して検索できる | ○ | 〇 | 任意期間（開始日〜終了日）指定を実装（実装済み） | なし | 対応済み
9 | 必要な履歴を一覧で確認できる | ○ | ○ | なし | なし | OK
10 | 一覧で表示する項目を指定できる | ○ | ○ | なし | なし | OK
11 | CSVダウンロードできる | ○ | ○ | なし | なし | OK

## 管理者側の設定
No. | 確認項目 | ラクネコ | 新システム | 差異 | 業務影響 | 対応要否
1 | 管理画面にログインできる | ○ | 〇 | なし | なし | OK
2 | 管理者のみ設定変更できる | ○ | 〇 | なし | なし | OK
5 | 受付ボタンを設定できる | ○ | 〇 | なし | なし | OK
6 | 受付画面をカスタマイズできる | ○ | 〇 | なし | なし | OK
7 | 受付時間を設定できる | ○ | 〇 | なし | なし | OK
8 | お知らせを表示できる | ○ | 〇 | お知らせ表示機能を実装（実装済み） | 小→解消 | 対応済み
9 | 通知先を設定できる | ○ | 〇 | なし | なし | OK
10 | 通知方法を設定できる | ○ | △ | Google Chat中心（SMS/LINE等への切替はなし） | なし | 許容
11 | 設定変更後、受付端末に正しく反映される | ○ | 〇 | なし | なし | OK
12 | 来訪者ログや監査ログが確認できる | △ | 〇 | ラクネコに監査ログ機能なし | なし | OK
13 | CSVダウンロードできる | 〇 | 〇 |  |  | OK